## Sheet1
序号 | 需求 | 预计工作量/天 | 已投入工作量/天 | 完成进度 | 计划 | 备注
1 | 在界面放大时，编辑页面中会出现标题错行等不正确显示现象 | 3 | 0 | 0
2 | 增加License配置页面，功能待产品模式确定后补充 | 4 | 2 | 40%
3 | 应用黑白名单（引入白名单） | 4 | 2 | 50%
4 | 应用策略 | 3 | 2 | 80%
5 | 应用更新 | 2 | 1 | 90%
6 | 应用历史版本 | 2 | 1 | 50%
7 | 客户端权限设置 | 2 | 2 | 100% | ————————
8 | 设备管理断网功能增加 | 2 | 2 | 90%
9 | 设备管理拆分功能 | 1 | 0 | 0%